## Presupuesto Mata Naranjo
Distrito municipal de Hatillo, San Cristóbal
Presupuesto: Construcción de aceras, Contenes, Mata Naranjo
Ubicación: Hatillo Norte, C/Enrique Duran, Distrito Municipal de Hatillo
Provincia: San Cristóbal, R. D. |  |  |  |  | FECHA: 04/04/2022
No. | Descripción de Partida | Cantidad | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
1 | Preliminares
1.1 | Replanteo General (con equipo topográfico) | 1 | Pa | 122079.33 | 122079.33
1.2 | Caseta de materiales | 1 | Pa | 55402.36 | 55402.36
1.3 | Letreros de identificación de peligro (Señales) | 3 | Uds | 975 | 2925
180406.69
2 | Movimiento de Tierra
2.01 | Excavación de material inservible a mano | 278.17 | M3 | 408.1033 | 113522.1
2.02 | Bote de escombros de demolición | 319.9 | M3 | 222.79 | 71270.52
2.03 | Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliche | 143.88 | M3 | 524.56 | 75473.69
260266.31
3 | Hormigón
3.1 | Construcción de contenes (0.45 x 0.30 x 0.12) en hormigón f'c=180 kg/cm2, C/ligadora | 959.2 | Mts. | 1044.7 | 1002076.24
3.2 | Construcción de Aceras en Hormigón , f'c=180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts. | 959.2 | M2 | 902.23 | 865419.02
3.3 | Telford para contenes | 47.96 | Mt3 | 2380.95 | 114190.36
1981685.62
4 | Limpieza final | 1 | P.A | 73918.05 | 73918.05
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 2496276.67
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 2496276.67
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 249627.667
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 74888.3001
| Seguros, Póliza y Fianzas | 4% |  |  | 99851.0668
| Transporte de Materiales y Equipos | 1% |  |  | 24962.7667
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 24962.7667
| Supervisión | 5% |  |  | 124813.8335
| ITBIS en base a Dirección Técnica | 18% |  |  | 44932.9801
| Codia | 0.1% |  |  | 2496.2767
| Letrero Identificación de Obra | 1 | P.A |  | 18853.45
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 665389.1075
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 3161665.7775
IMPREVISTOS
| Imprevistos |  |  | 5% | 124813.8335
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 3286479.611 | 5635268.09 | 1816839.3666
5103318.9777
0.9056
0.094396

## Analisis de costos
Distrito municipal de Hatillo, San Cristobal
Presupuesto: Construccion de aceras, Contenes, Mata Naranjo
Ubicacion: Hatillo Norte, C/Enrique Duran, Distrito Municipal de Hatillo
Provincia: San Cristobal, R. D.
FECHA: Agosto 2022
ANALISIS DE COSTOS
Descripcion | Cantidad | Unidad | P.U. | ITBIS | SUBTOTAL | Subtotal ITBIS | TOTAL
Replanteo General de Contenes
Obrero no calificado | 15 | día | 797.39 | 0 | 11960.85 | 0
Camioneta | 50 | Eq-Hora | 478.72 | 86.1696 | 23936 | 4308.48
Equipo Topografico | 10 | eq-d | 2160 | 388.8 | 21600 | 3888
Topógrafo-Nivelador | 5 | día | 2274.8 | 0 | 11374 | 0
Seccionista | 15 | día | 1331 | 0 | 19965 | 0
Portamiras | 15 | día | 872.41 | 0 | 13086.15 | 0
Cadenero | 15 | día | 797.39 | 0 | 11960.85 | 0
[5 empty] | 113882.85 | 8196.48 | 122079.33
Caseta de materiales
Bisagras | 1.5 | par | 225.572 | 40.603 | 338.36 | 60.9
Pestillo | 1 | und | 52.0551 | 9.3699 | 52.06 | 9.37
Porta-candado | 1 | und | 38.1737 | 6.8713 | 38.17 | 6.87
Candado | 1 | und | 537.9025 | 96.8225 | 537.9 | 96.82
Puerta | 1 | und | 2245.7627 | 404.2373 | 2245.76 | 404.24
Pino bruto importado | 145 | pc | 110.1695 | 19.8305 | 15974.58 | 2875.42
Plywood | 14 | plcha | 216.5492 | 38.9788 | 3031.69 | 545.7
Zinc | 14 | und | 675.675 | 121.6215 | 9459.45 | 1702.7
Clavos corrientes | 4 | lb | 46.6102 | 8.3898 | 186.44 | 33.56
Piso hormigón | 14 | m2 | 650 | 117 | 9100 | 1638
Salidas de Tomacorrientes | 1 | und | 894.02 | 160.9236 | 894.02 | 160.92
Salidas de luces con bombillos | 1 | und | 781.86 | 140.7348 | 781.86 | 140.73
Ayudante carpintería | 2 | dia | 1024.87 | 0 | 2049.74 | 0
Carpintero de 2da. | 2 | dia | 1518.55 | 0 | 3037.1 | 0
[5 empty] | 47727.13 | 7675.23 | 55402.36
Letreros de identificacion de peligro (Señales)
Letreros de identificacion de peligro (Señales) | 1 | und | 635.5932 | 114.4068 | 635.59 | 114.41
Colocacion | 1 | und | 225 | 0 | 225 | 0
[5 empty] | 860.59 | 114.41 | 975
Excavacion de material inservible a mano
Picadores | 2 | día | 797.39 | 0 | 1594.78 | 0
Paleador | 1 | día | 797.39 | 0 | 797.39 | 0
Herramientas 2% | 2% | % | 2392.17 | 430.5906 | 47.84 | 8.61
rend=6.0m3 |  |  |  |  | 406.6683 | 1.435 | 408.1033
Bote de material inservible
Carguio | 1 | M3 | 83.6231 | 15.0522 | 83.62 | 15.05
Distancia (5 Km) | 5 | KM
Volumen a Transportar | 1 | M3
Eficiencia | 1
Pendiente | 14 | %
Costo (5km) | 1 |  | 71.4 | 12.852 | 71.4 | 12.85
Traslado de materiales | 0.05 | dia | 797.39 | 0 | 39.87 | 0
[5 empty] | 194.89 | 27.9 | 222.79
Suministro, regado, nivelado y compactado de material de Relleno caliche
Caliche | 1 | m3 | 296.6102 | 53.3898 | 296.61 | 53.39
Agua | 33 | gl | 1.2288 | 0.22119 | 40.55 | 7.3
Regado, nivelado y apisonado | 1 | m3 | 126.71 | 0 | 126.71 | 0
[5 empty] | 463.87 | 60.69 | 524.56
Construccion de contenes (0.45 x 0.30 x 0.12) en hormigon f'c=180 kg/cm2, C/ligadora
Hormigon f'c = 180 kg/cm2 + desperdicios | 0.11 | m3 | 4141.73 | 745.5114 | 455.59 | 82.01
Plantilla para conten en plywood | 0.4 | und | 261.97 | 47.1546 | 104.79 | 18.86
Pino bruto importado | 0.2 | pc | 110.1695 | 19.8305 | 22.03 | 3.97
Clavos corrientes | 0.1 | lb | 46.6102 | 8.3898 | 4.66 | 0.84
Mortero (1:4) impermeable para pulido | 0.005 | m3 | 1584.62 | 285.2316 | 7.92 | 1.43
Ligado y vaciado con ligadora | 0.1 | m3 | 851 | 153.18 | 85.1 | 15.32
Mano de obra de Contenes | 1 | ml | 242.1767 | 0 | 242.18 | 0
[5 empty] | 922.27 | 122.43 | 1044.7
Construccion de Aceras en Hormigon , f'c=180 kg/cm2, C/ligadora e=0.10 mts, a=1.0 mts.
Hormigon f'c = 180 kg/cm2 + desperdicios | 0.11 | m3 | 4141.73 | 745.5114 | 455.59 | 82.01
Madera de pino americano ( Bruta ) +desperdicios | 0.242 | p2 | 110.1695 | 19.8305 | 26.66 | 4.8
Ligado y vaciado con ligadora | 0.1 | m3 | 851 | 153.18 | 85.1 | 15.32
M. O.Construcción de acera frotada y violinada | 0.1 | m3 | 2327.4925 | 0 | 232.75 | 0
[5 empty] | 800.1 | 102.13 | 902.23
Base para contenes (Telford con mezcla)
30% H.S. | 0.3 | m3 | 3717.67 | 669.1806 | 1115.3 | 200.75
70% PIEDRA | 0.7 | m3 | 826.2712 | 148.7288 | 578.39 | 104.11
Mano de obra | 1 | m3 | 687.2618 | 0 | 687.26 | 0
[5 empty] | 2380.95 | 0 | 2380.95
Limpieza final
Obrero no calificado | 90 | dia | 797.39 | 0 | 71765.1 | 0
Medios auxiliares | 0.03 | % | 71765.1 | 0 | 2152.95 | 0
[5 empty] | 73918.05 | 0 | 73918.05
Letrero Identificacion de Obra
Letrero Identificacion de Obra | 1 | pa | 10850 | 1953 | 10850 | 1953
Estructura metalica para letrero | 1 | und | 3500 | 630 | 3500 | 630
Confeccion | 1 | pa | 1920.45 | 0 | 1920.45 | 0
[5 empty] | 16270.45 | 2583 | 18853.45
Analisis auxiliares
Hormigon 180 kg/cm2
Arena triturada y lavada | 0.512 | m3 | 983.0508 | 176.9492 | 503.32 | 90.6
Grava 3/8" a 3/4" | 0.71 | m3 | 1228.8136 | 221.1864 | 872.46 | 157.04
Cemento gris tipo Portland | 8.31 | fda | 325 | 58.5 | 2700.75 | 486.14
Agua | 53.06 | gl | 1.2288 | 0.22119 | 65.2 | 11.74
[5 empty] | 4141.73 | 745.52 | 4887.25
Hormigon 140 kg/cm2
Arena gruesa lavada | 0.5229 | m3 | 983.0508 | 176.9492 | 514.04 | 92.53
Grava 3/8" a 3/4" | 0.8544 | m3 | 1228.8136 | 221.1864 | 1049.9 | 188.98
Cemento gris tipo Portland | 6.4 | fda | 325 | 58.5 | 2080 | 374.4
Agua | 60 | gl | 1.2288 | 0.22119 | 73.73 | 13.27
[5 empty] | 3717.67 | 669.18 | 4386.85
PLANTILLAS PARA CONTEN EN PLYWOOD 3/4"
Plancha Plywood 3/4" americano | 1 | und | 2118.6441 | 381.3559 | 2118.64 | 381.36
Transporte plywood y plantillas - 5% | 1 | PA | 125 | 22.5 | 125 | 22.5
Corte de plantillas con sierra | 12 | und | 75 | 0 | 900 | 0
[5 empty] | 3143.64 | 403.86
|  |  |  | costo/und | 261.97 | 33.655 | 295.625
Ligado y vaciado con ligadora 2 fdas.
Obrero calificado | 0.3413 | día | 872.41 | 0 | 297.75 | 0
Albañil de Tercera Categoría | 0.13652 | día | 1331 | 0 | 181.71 | 0
Maestro Albañil | 0.068259 | día | 2392.17 | 0 | 163.29 | 0
Ligadora de 2 fundas | 0.54608 | Eq-Hora | 381.3559 | 68.6441 | 208.25 | 37.48
[5 empty] | 851 | 37.48 | 888.48
Mezcla 1:3
Arena gruesa lavada | 0.978 | m3 | 983.0508 | 176.9492 | 961.42 | 173.06
Obrero no calificado | 0.5 | día | 797.39 | 0 | 398.7 | 0
Cemento gris tipo Portland | 11.51 | fda | 325 | 58.5 | 3740.75 | 673.34
Agua | 69.04 | gl | 1.2288 | 0.22119 | 84.84 | 15.27
[5 empty] | 5185.71 | 861.67 | 6047.38
Mortero (1:4) impermeable para pulido
Arena fina para pañete | 1 | m3 | 2059.322 | 370.678 | 2059.32 | 370.68
Obrero no calificado | 0.5 | día | 797.39 | 0 | 398.7 | 0
Cemento gris tipo Portland | 17.66 | fda | 325 | 58.5 | 5739.5 | 1033.11
Cal "Pomier" | 3.06 | fda | 288.1356 | 51.8644 | 881.69 | 158.71
Agua | 100 | gl | 1.2288 | 0.22119 | 122.88 | 22.12
[5 empty] | 9202.09 | 1584.62 | 10786.71

## Lista de recursos
Distrito municipal de Hatillo, San Cristobal
Presupuesto: Construccion de aceras, Contenes, Mata Naranjo
Ubicacion: Hatillo Norte, C/Enrique Duran, Distrito Municipal de Hatillo
Provincia: San Cristobal, R. D.
FECHA: Agosto 2022
Listado de recursos
| Descripción | Und. | Precio sin Itbis | Itbis | Precio Final
| Arena triturada y lavada | m3 | 983.0508 | 176.9492 | 1160
| Arena gruesa lavada | m3 | 983.0508 | 176.9492 | 1160
| Arena fina para empañete | m3 | 2059.322 | 370.678 | 2430
| Caliche | m3 | 296.6102 | 53.3898 | 350
| Grava 3/8" a 3/4" | m3 | 1228.8136 | 221.1864 | 1450
| Piedras | m3 | 826.2712 | 148.7288 | 975
| Cemento gris tipo Portland | fda | 325 | 58.5 | 495
| Ligadora de 2 fundas | Eq-Hora | 381.3559 | 68.6441 | 450
| Pino bruto importado | pc | 110.1695 | 19.8305 | 130
| Clavos corrientes | lb | 46.6102 | 8.3898 | 55
| Plancha Plywood 3/4" para encofrados | und | 2118.6441 | 381.3559 | 2500
| Agua | gl | 1.2288 | 0.22119 | 1.45
| Bisagras 3 1/3" x 31/2" | par | 225.572 | 40.603 | 266.175
| Pestillo | und | 52.0551 | 9.3699 | 61.425
| Porta-candado | und | 38.1737 | 6.8713 | 45.045
| Candado | und | 537.9025 | 96.8225 | 634.725
| Puerta | und | 2245.7627 | 404.2373 | 2650
| Zinc | und | 216.5492 | 38.9788 | 255.528
| Plywood | plancha | 675.675 | 121.6215 | 797.2965
| Letreros de identificacion de peligro (Señales) | und | 635.5932 | 114.4068 | 750
MANO DE OBRA
| Operario de Tercera Categoría | día |  |  | 1331
| Ayudante | día |  |  | 1024.87
| Obrero no calificado | día |  |  | 797.39
| Obrero calificado | día |  |  | 872.41
| Operario de segunda Categoría | día |  |  | 1518.55
| Maestro Albañil | día |  |  | 2392.17
| Bote de material | m3 |  |  | 325
| Colocación bloques 6x8x16 pulgs | und |  |  | 26.2328
| Pañete pulido | m2 |  |  | 207.5979
| Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas | ml |  |  | 82.7942
| Llenado de huecos en bloques, bastones a 0.80 | und |  |  | 2.129
| Corte y amarre varillas en bloques, bastones a 0.80 | und |  |  | 1.0297
| Construcción de base para contenes (telford con mezcla) | M3 |  |  | 687.2618
| Construcción de contenes 55x30x15 cms. | M.L. |  |  | 242.1767
| Construcción de acera frotada y violinada incl. colocación de hormigón de 10cms. | M3 |  |  | 2327.4925
| Carpintero de 1ra. | dia |  |  | 1363.99
| Regado, nivelado y apisonado | M3 |  |  | 126.71
| Construcción de base para contenes (telford con mezcla) | m3 |  |  | 687.2618